## Feuil1
Prio | Thème | Intervenants | CDP | Commentaire(s) | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-03-30
1 | Atelier besoin fonctionnel côté marque | Carine | Val | bar: 2016-03-01; 2016-03-08; 2016-03-15
1 | Atelier besoin fonctionnel business, analyse | Romain, Antoine | Val | bar: 2016-03-02; 2016-03-09; 2016-03-16
1 | Atelier besoin finance, outils interne et marque | Bertrand | Val | bar: 2016-03-03; 2016-03-10; 2016-03-17
1 | Atelier CRM (cf roadmap en cours) | Suzanne, Rémy, Karen | Elo | Prévoir Will | bar: 2016-03-04; 2016-03-11; 2016-03-18
1 | Prépa brief UI | David, Yann | Ju | bar: 2016-02-29
1 | Atelier UI | Sophie, Nicolas, Justine | Ju | bar: 2016-03-03; 2016-03-10; 2016-03-17
1 | Atelier Logistique, besoin fonctionnel et confort log | Lisa, Claire, Will | Val | Prévoir Will | bar: 2016-03-04; 2016-03-11; 2016-03-21
2 | Atelier Opération E-Store, confort opérationnel e-store |  | Anis | Choix du brand & e-store avec Antoine | bar: 2016-03-08; 2016-03-15; 2016-03-22
2 | Atelier Monitoring applicatif | Guillaume, Ronan,Will | Guillaume
2 | Atelier CMS | Flo, e-store, créa, Guillaume | Elo | Choix d'un(e) e-store avec Antoine | bar: 2016-02-29; 2016-03-14; 2016-03-21
3 | Atelier besoin fonctionnel service client | Alexandre | Anis | bar: 2016-03-09; 2016-03-16; 2016-03-23
3 | Atelier levier e-commerce et besoin fonctionnel (acquisition) | Rémy, ??? | bar: 2016-03-10; 2016-03-17; 2016-03-24
3 | Atelier MarketPlace, besoin fonctionnel connecteur MP | Karim, JS | Elo | Prévoir Will | bar: 2016-03-11; 2016-03-18; 2016-03-25
Legendes
Atelier Présentation : 30-60 minutes
Atelier Retour et Brainstorm : 120 minutes
Atelier Positionnement : 90 minutes
Confirmation, validation CODIR : 120 minutes ou plus :)